## TECH
Priorité | Type | Aspect | Tâche | Charge | Statut
1 | FRT | @framework | [TechChoice] - vanilla ¦ jquery ¦ angularJS ¦ angular ¦ react ¦ vue ¦ polymer ¦ knockout ¦ ember ¦ riot… | 1 | DONE
1 | FRT | @UIcomponent | [TechChoice] - bulma ¦ bootstrap ¦ material ¦ devextreme ¦ syncfusion ¦ ionic… - Bootstrap for Angular : ng-bootstrap (bootstrap v4 only), ngx-bootstrap (bootstrap v3&4) - Bootstrap for React : react-bootstrap | 1 | DONE
1 | FRT | @UIcomponent | [TechIntegration] - angular material -> Création module @material | 1 | DONE
1 | FRT | @font | [TechChoice] - angular-fontawesome ¦ googleFont… | 1 | DONE
1 | FRT | @font | [TechIntegration] - googleFont | 0.5 | DONE
1 | FRT | @form | [TechChoice] - vanilla ¦ @angular/forms (reactive/templateDriven) ¦ ngrx-forms… | 1 | DONE
1 | FRT | @form | [TechIntegration] - Création module @form (use 'ReactiveFormsModule') | 5 | DONE
1 | FRT | @webServer | [TechIntegration] - Mocker un serveur BCK (use 'ang-in-memory-api') | 1 | DONE
1 | FRT | @webServer | [TechIntegration] - Remplacer le mock serveur par un appel à l'API BCK | 1 | DONE
1 | FRT | @build&deploy | [TechChoice] - azure ¦ firebase ¦ aws… | 1 | DONE
1 | FRT | @build&deploy | [TechIntegration] - Déployer l'app sur un env de production (use 'firebase') | 1 | DONE
1 | FRT | @stateMngr | [TechChoice] - vanilla ¦ flux ¦ redux (-> ngrx) ¦ ngxs ¦ mobx (mobx-angular) | 2 | DONE
1 | FRT | @stateMngr | [TechIntegration] - Réimplémenter tous les modules avec ngrx (token, timer, alert, loader) - Normalisation d'utilisation de Ngrx (module @action, les export/import, nom des selectors…) | 10 | DONE
1 | FRT | @form | [TechChoice] - vanilla ¦ @angular/forms (reactiveVstemplateDriven) ¦ ngrx-forms | 3 | DONE
1 | FRT | @form | [TechIntegration] - Integration 'ngrx-forms' : - update module @form pour use | 8 | DONE
1 | FRT | @time | [TechChoice] - nativeDate¦ date-fns ¦ moment ¦ luxon (Pour DateField ds @form) | 1 | DONE
1 | FRT | @time | [TechIntegration] - luxon (Install pkg luxon + adapter pour material) | 0.5 | DONE
1 | FRT | @layout | [TechIntegration] - angularFlexLayout (Install Pkg + apply pour Layout Flex & Grid) | 3 | DONE
1 | FRT | @debug | [TechUseImprv/Ngrx] - Désactiver "Ngrx/StoreDevTools" en environnement de production | 0.5 | DONE
1 | FRT | @style | [TechChoice] - CSS Preprocessor - vanilla ¦ sass (sass/scss) ¦ less ¦ stylus ¦ postCss | 0.5 | DONE
1 | FRT | @framework | [TechUseImprv/TS] - Use alias (@env, @app, @<module>) => Chemin absolu | 0.5 | DONE
1 | FRT | @framework | [TechUseImprv/TS&ng] - Simplifier/Normaliser l'import des "Components, Directive, Effect…" Dans les ngModule (Export d'un tableau dans les fichiers .index) | 0.5 | DONE
2 | FRT | @debug | [TechChoice] - augury ¦ ngrxDevTools |  | TODO
2 | FRT | @codeQuality | [TechChoice] - tslint ¦ prettier ¦ codelyser ¦ eslint... |  | TODO
2 | FRT | @codeQuality | [TechIntegration] - Linter (static code analysis) - Faire migration TSLint (Depcrated) vers ESLint - Enlever 'Codelyser' - Ajouter 'Prettier' pour le formatage de code |  | TODO
2 | FRT | @stateMngr | [TechUseImprv/Ngrx] - Définir & utiliser des viewModelSelector pour simplifier la récup d'élt dans le state (Notamment applicable pour shoppingListView qui récupère * entités) |  | TODO
2 | FRT | @log | [TechChoice&Integration] - use "ngrx-logger" |  | TODO
2 | FRT | @test | [TechChoice] - protractor ¦ jasmine ¦ cypress ¦ karma |  | TODO
2 | FRT | @dev | [TechChoice] - Investiguer les libs simplifiant le dev ac ngrx (cf.lien en commentaire) |  | TODO
2 | DB | @database | [TechChoice] - Outil de maintenance de DB -> liquidbase ¦ flyway (+ simple) |  | TODO
2 | BCK | @build&deploy | [TechIntegration] - docker |  | TODO
2 | BCK | @webServer | [TechChoice] - nginx |  | TODO
2 | FRT | @dev | [Template] - faire un schematics pour générer + facilement un Module ou un Store |  | TODO
2 | FRT | @debug | Permettre au développeur de configurer les actions qui sont logger dans "Ngrx/StoreDevTools" - utiliser un actionSanitizer ? (cf.Comment) (Ex d'utilisation : désactiver par module (celles de @form, ou @alert…) pour simplifier debug) |  | TODO
3 | FRT | @build&deploy | Permettre de distribuer l'app via un store Android/iOS (Cordova, Ionic ?) |  | TODO
3 | FRT | @mapping | Utiliser la lib "normalizer" pour normaliser les retours d'API avt intégration dans le State |  | TODO
3 | FRT | @framework | [TechUseImprv/Ang] - utilisation directive (Ex : pour k-form-field-toggle-group) : -> permettre : <k-form-field-toggle-group vertical> (à la place de <k-form-field-toggle-group vertical=true> |  | TODO
3 |  | N/A | cf fichier : "2.1_ShopListApp_STD_TRSV/Questionnement" |  | TODO
3 | DOC | N/A | Maquette UI : invision ¦ zeplin |  | TODO
Note on E1: GELLENONCOURT Kevin: Charge réelle consommée pour la tâche (En Jour.Homme)
Note on D21: Kévin Gellenoncourt: Si Sass - Utiliser Live Sass compiler in VSCode ?
Note on D26: Kévin Gellenoncourt: https://github.com/angular-eslint/angular-eslint#migrating-an-angular-cli-project-from-codelyzer-and-tslint - https://blog.ninja-squad.com/2021/03/31/migrating-from-tslint-to-eslint/
Note on D30: Kévin Gellenoncourt: https://angular-enterprise.com/en/ngpost/resources/libraries/ngrx/
Note on D35: Kévin Gellenoncourt: https://github.com/zalmoxisus/redux-devtools-extension/blob/master/docs/API/Arguments.md#actionsanitizer--statesanitizer

## FRT
Priorité | Aspect | Feature | Tâche | Charge | Statut
1 | Business | @account | [API] - Intégrer l'api de gestion du compte (actions, service, effects) | 0.5 | DONE
1 | Business | @account | [Feature] - Créer les formulaires de login, register, resetPwd, forgetPwd | 5 | DONE
1 | Business | @account | Encadrer les formulaires de compte (login, register...) par un encart (mat-card) | 0.5 | DONE
1 | Business | @account | [Alert] - Mettre en place des alertes dans les cas ou un appel BCK échoue/réussi | 0.5 | DONE
1 | Business | @core | [MainMenu] - Création d'un menu contenant les liens vers les features de l'app (Demo, ShoppingList) | 0.5 | DONE
1 | Business | @core | [UserMenu] - Création d'un menu permettant : - Si 'connecté' -> Affiche le nom d'utilisateur, permet de se déconnecter - Si 'déconnecté' -> Offre un lien vers la page de login | 0.25 | DONE
1 | Business | @core | [ThemeMenu] - Ajouter un menu permettant de changer le theme des couleurs material | 1 | DONE
1 | Business | @core | [TopBar] - Création composant contenant app-logo, main-menu, user-menu, theme-menu) | 0.5 | DONE
1 | Business | @core | [Footer] - Centrer le footer et changer son contenu | 0.5 | DONE
1 | Business | @core | [Loader] - Déclencher le Loader lors de tous les appels au back (ex : appui bouton pour s'authentifier) | 0.5 | DONE
1 | Business | @demo | [Module] - Création du module contenant (une démo d'un formulaire, des alertes, du loader) | 3 | DONE
1 | UI | @layout | [Mobile]/[Footer] - gérer sa visibilité en fonction : - Du scrolling (Scroll Down/Up -> Footer Hide/Show) - De la présence du clavier virtuel (Clavier Affiché/Caché => Footer Caché/Affiché) (Permet de maximiser la zone d'affichage utile en fonction du contexte de l'utilisateur) | 2 | DONE
1 | Business | @shoppingList | [ShoppingListView] - Utiliser un accordeon Collapsable to display Category, Sub Category & Products | 1 | DONE
1 | Business | @shoppingList | [ShoppingListView] - SwapBoughtStatusOfProduct (UsableProduct) | 0.5 | DONE
1 | Business | @shoppingList | [ShoppingListView] - ResetBoughtStatusOfProductCategory (CatUsableProduct) | 1 | DONE
1 | Business | @shoppingList | [AddProduct] - Ajouter un btn qui ouvre une modale contenant un Formulaire | 1 | DONE
1 | Business | @shoppingList | [AddProduct] - Création formulaire (Nom, Category, SubCategory) | 1 | DONE
1 | Business | @dev | Voir les TODO dans le code |  | TODO
1 | Business | @shoppingList | [ShoppingListView] - Gérer l'état unitaire de chaque <Extansion-Panel> |  | TODO
1 | Conception | @shoppingList | [ShoppingListActionsComp] - la valorisation du label des btns EditMode & AccordeonState est dépendant d'un état global async. => Ceci génère en debug local : une erreur NG100 (value change after ngChangeCheck) => A corriger |  | TODO
2 | Conception | @account | Nettoyage du global state quand Logout (Effect & Reducer) -> Quand on se déconnecte on doit supprimer du "global state ngrx" : > les données de l'utilisateur présent Actuellement c'est le reducer de chaque entité qui se charge de ça (Ex : dans @shoppingList) -> Trouver un autre moyen ? (en utilisant un metaReducer ou ngrxLocalStorageReducer) |  | TODO
2 | Business | @account | Différent problèmes existent quand plusieurs onglets ouverts (du à tab state sync ac ngrxLocalStorage) - Auto-deco : devrait router vers "account/login" - Qd plusieurs onglet, la synchro inter tab implique 1 deco reco automatique avant stabilisation |  | TODO
2 | Business | @account | [Router] - Faire les redirections suivantes : => Si connecté : '/account' -> '/my-shopping-list' => Si déconnecté : '/account' -> '/account/login' |  | TODO
2 | Conception | @account | Stocker le token du Compte dans le module token au lieu du Model "Account" => Impact Back |  | TODO
2 | Business | @account | [ForgetPwd] - Ajouter une verif que l'adresse mail saisie est connu dans la BD -> Alert sinon |  | TODO
2 | Business | @account | [ResetPwd] - Gérer un Histo de Mdp pour interdire le reuse d'un ancien MDP qd chgt Mdp |  | TODO
2 | Business | @account | [Login] - Permettre de se connecter avec "Username ou Mail" (Au lieu de juste Mail) |  | TODO
2 | Business | @account | [Register]/Chp "Pwd" - Chgr politique format du Mdp (+ Gestion Err) |  | TODO
2 | Business | @account | [ForgetPwd] - Ajouter un captcha ? |  | TODO
2 | Business | @account | Gérer des préférences utilisateurs (Ex : Theme de l'appli, edit mode…) |  | TODO
2 | Conception | @core | Modifier les 'interceptors' de requête HTTP (@core/interceptor) : - Remplacer "startLoaderAction()" par une new action "callApiAction(HttpRequest)" - Le loader ne doit pas être activé pour chaque appel HTTP |  | TODO
2 | Business | @shoppingList | [ShoppingListView] - En mode édition, permettre de modifier le nom d'un item |  | TODO
2 | Conception | @shoppingList | Gérer le chargement des données (Ex : Enum, ShoppingList) pour pas qu'on les recharge a chaque fois |  | TODO
2 | Business | @shoppingList | [ShoppingListActions] - Les états suivant : - "collapse/expand" de l'<Accordéon>/<Extansion-Panel>" - "EditMode" devrait être : - Soit lié au compte connecté et persister dans le BACK pour rehydrate quand le compte se reconnecte - OU (+simple) -> Réinitialise ses états quand le user se déconnecte |  | TODO
3 | Business | @accessibility | Mettre en place balise d'accessibilité (WAI-ARIA) sur HTML (comme Role…) |  | TODO
3 | UI | @layout | Rendre configurable & uniformiser les Gap inter Card (cf. 'gap' ¦ 'gdGap' ¦ 'fxLayoutGap' in VSCode) : - Utiliser une "CSS Variable" ou "une variable ds conf applicative" () |  | TODO
3 | UI | @layout | [Mobile] - @demo/alert -> positionnement du slider (actuellement caché) => @form - @account/login&register&resetPwd&forgetPwd -> largeur form doit être standard (=~90% largeur tel) |  | TODO
3 | Business | @shoppingList | Gérer la disponibilité des produits en fonction de la saison, le pays de fabrication |  | TODO
Column Labels
[7 empty] | DONE | TODO | Grand Total
[6 empty] | Somme de Charge | 19.25 |  | 19.25
Note on E1: GELLENONCOURT Kevin: Charge réelle consommée pour la tâche (En Jour.Homme)
Note on D23: Kévin Gellenoncourt: Utilisez potentiellement : https://github.com/btroncone/ngrx-store-localstorage/issues/40

## FRT-Mod
Priorité | Aspect | Module | Tâche | Charge | Statut
1 | Technical | @action | [Module] - Création - Standardisation du nommage du type des actions | 1 | DONE
1 | Business | @alert | [Module] - Création (Utiliser une Material SnackBar) | 2 | DONE
1 | Business | @form | [Module] - Création | 3 | DONE
1 | Business | @form | [Form/ModelComponent] - Rendre 'activable/désactivable la "validation" du form (FormValidationEffects) Note : Dans le cas ou on désactive la "Validation" -> On désactive le resetForm à l'init du component héritant de FormComponent (Voir form.component.ts) | 1 | DONE
1 | Business | @form | [ErrorMessage] - Faire un service qui gère les messages d'erreurs des formulaires | 0.5 | DONE
1 | Conception | @form | [Field/ModelComponent] - Création + Adapter les classes filles | 0.25 | DONE
1 | Business | @form | [FieldGroupComp/Password&Confirm] - Creation | 1 | DONE
1 | Business | @form | [Field/Select] - Creation | 0.25 | DONE
1 | Business | @form | [Field/Input] - Creation | 0.25 | DONE
1 | Business | @form | [Field/Input] - Format 'Password' - Ajouter un oeil pour afficher le Mdp saisi | 0.5 | DONE
1 | Business | @form | [Field/CheckBox] - Create & Apply (Ex : Accept Term dans Account) | 0.5 | DONE
1 | Business | @form | [Button/Basic/Submit] - Afficher un indicateur de loading en fonction du loader de l'app | 1 | DONE
1 | Business | @form | [Button/Basic/Submit] - Positionnement du Loader indicator dans un bouton | 0.25 | DONE
1 | Business | @loader | [Module] - Création | 1 | DONE
1 | Technical | @material | [Module] - Création + Ajout component nécessaires | 0.5 | DONE
1 | Technical | @enum | [Module] - Création (1 store, 1 API, 1 action) | 0.5 | DONE
1 | Technical | @timer | [Module] - Création | 1 | DONE
1 | Technical | @token | [Module] - Création (avec un store mais sans utiliser un "ngrx-component-store") | 3 | DONE
2 | Technical | @form | [Field/ModelComponent] - <k-form-field-xxx> - Dans le FieldComponent, trouver un moyen de récupérer le [formId] de l'élément <k-form> parent, ceci afin de simplifier le template en enlevant tous les [formId] des fields | 0.5 | DONE
1 | Business | @form | [Style] - le password autofill de google chrome override le CSS des inputs (mettant une couleur de background différent de celle du thème => A corriger |  | TODO
2 | Business | @form | [Store] - formResetAction -> Devrait remettre les valeurs par défaut des champs ? |  | TODO
2 | Business | @form | [Field/ModelComponent] - mettre le CSS de material.scss spécifique au form dans le composant "FieldComponent". Suppose qu'il y a de l'héritage de CSS (pour les fields qui étende FieldComponent) |  | TODO
2 | Business | @form | [Field/ModelComponent] - Permettre de configurer l'état "enable/disable" du Field (add @Input) |  | TODO
2 | Technical | @button | - Standardiser les liens ( Rechercher "<a " avec VSCode) Génériquement, un lien est 1 composant UI (qui ressemble à un button) don’t la déifférence est : Que l'effet est de changer la valeur du router. Communément, il indique que l'effet à été utilisé au - une fois |  | TODO
2 | Technical | @button | [Module] - Création (Actuellement présent dans @form) : - Les components "button" devrait être dans module (@button) ? - Le "slide-toggle-button" ne devrait pas être un FieldComponent (ceci est utilisé pour lui associer un état global basé sur le model de ngrx-forms), cependant pour un simple bouton, certaines infos de l'état ngrx-forms sont inutiles (Ex : Submitted / Unsubmitted, Valid / Invalid, errors...), il faudrait pouvoir mapper un bouton à un ViewState de type Bool |  | TODO
2 | Business | @form | [Form/ModelComponent] - Gérer la suppression du "formState" - Actuellement si le formState du <k-form> est persisté (=par défaut), il n'est jamais supprimé Ceci impose au user de @form de le suppr manuellement avec l'action "deleteFormAction" Est ce que cette suppression devrait être gérer par le module @form ? La soumission d'un form implique généralement un appel BACK pour envoyer les infos. Il faudrait supprimer le form si l'appel BACK répond avec succès -> Difficile à rendre systématique dans @form car le module n'a pas la connaissance du service BACK qui sera appelé |  | TODO
2 | Technical | @form | [Store] - Gérer le scope d'accessibilité des actions (Du + au - restreint) : - Niv0 -> Juste dans 1 component - Niv1 -> Ds le module @form (createForm / deleteForm / createField ?) - Niv2 -> A l'extérieur pour les modules qui import "@form/store" |  | TODO
2 | Technical | @form | [Store] - State Organisation -> Séparer les reducers & State du "Form" et des "Controls" |  | TODO
2 | Business | @form | [ErrorMessage] - Définir un message d'erreurs pour tous les types d'erreurs - Définir des sets de messages d'erreurs différents => New module @content ou @msg ? (Ex : Etes-vous sur d'avoir saisi un mail ? / ce chp doit avoir le format d'un mail) - Permettre de gérer la priorisation d'affichage des messages d'erreurs si un champ a plusieurs erreurs |  | TODO
2 | Conception | @form | Dernière refonte technique (Espèrons) : - Déclaration des champs dans un objet "formData:{type, disable, required, value...} -> cf. Lucid pr Model - Les validationsFns sont déclarées dans le .ts dans 1 méthode dédiée - Ou stocker les propositions ? (MultipleOptionField) - Ds FormComponent générer automatiquement les <k-form-field-xxxxx> en fonction de l'objet "formData" Permet : - La création du FormState avec ses champs en 1 seul action (createForm) - La centralisation de la configuration du Form dans 1 objet => Possible de rendre configurable par AppUser |  | TODO
2 | Technical | @form | [Field/Slider] - Gérer le layout du label & vertical/horizontal |  | TODO
2 | Technical | @form | [Button/ToggleField] - Gérer le layout (/!\ solution 'vertical' de material / ou ng-flex-layout) |  | TODO
2 | Business | @form | [Field/ModelComponent] - Permettre à l'input "ctrlName" de contenir des "." (Actuellement impossible car c'est le séparateur utilisé dans l'id d'un FormControlState (<formId>.<ctrlId>)) |  | TODO
2 | Business | @content | [Module] - Création (Permettrait de gerer le contenu) - l'internationalisation (i18n), textes, messages d'erreurs de saisie pour les formulaires, images - autres ? |  | TODO
2 | Technical | @token | L'effect d'appel à la validation du token devrait appeler 1 unique service "Token" |  | TODO
2 | Technical | @loader | Faire un loader qui prend tout l'écran ? |  | TODO
2 | Business | @loader | En réponde de quel NgrxAction "Activer/Désactiver" le loader ? (ServiceBCKCall ?) |  | TODO
2 | Technical | @material | Optimiser l'import des modules "Material" dans les autres modules angular |  | TODO
2 | Technical | @form | FormComponent utilise une 'no-persist' directive pour desactivé la persistance dans le state global -> Rendre la directive applicable pour FieldComponent (qui a aussi un @input unpersist) |  | TODO
3 | Business | @timer | Rendre optionnel l'attribution d'un Id Unique (=name) du Timer => Génération ID |  | TODO
Column Labels
[7 empty] | DONE | TODO | Grand Total
[6 empty] | Somme de Charge | 19.25 |  | 19.25
Note on E1: GELLENONCOURT Kevin: Charge réelle consommée pour la tâche (En Jour.Homme)
Note on D31: Kévin Gellenoncourt: Exemple pour la refonte : https://stackblitz.com/edit/angular-material-flex-layout-seed-3jedtc?file=app%2Fcheckbox.group.component.ts

## BCK
Priorité | Aspect | Module | Tâche | Charge | Statut
1 | Business | @shoppingList | [Route/ResetBoughtStatus] - Création de la route (ré-initilise tous les bought des produit de la liste) | 0.5 | DONE
1 | Business | @account | [Route/Register] - Créer une liste de course par défaut à la création d'un nouveau compte | 0.25 | DONE
1 | Business | @shoppingList | [API] - Création | 2 | DONE
1 | Business | @shoppingList | [Model/Entity&DTO]_Initialialisation | 2 | DONE
1 | Business | @shoppingList | [RG/Map&SortData]_Ranger produits par Category & SubCategory | 2 | DONE
1 | Conception | @account | Séparer les API du Account & des Tokens (refreshToken, emailToken, resetToken) |  | TODO
1 | Business | @product | [Route/Creation] - Empécher la création de produit avec un nom existant |  | TODO
1 | Business | @shoppingList | [BUG/Route/All] - 1 user connecté a le droit de modifier la liste d'un autre user |  | TODO
2 | Conception | @dev | Gestion Paramétrage -> cf fichier : "2.1_ShopListApp_STD_TRSV/Paramétrage" |  | TODO
2 | Business | @dev | Voir les TODO dans le code |  | TODO
2 | Business | N/A | [API] - Création - Gestion des statuts pour une entité (Token -> valid, non valid, en cours) |  | TODO
Note on E1: GELLENONCOURT Kevin: Charge réelle consommée pour la tâche (En Jour.Homme)

## Param
Priorité | SoftType | Aspect | Feature | Module | Task | Complexity | Status | Sprint
1 | FRT | AppLifeCycle | N/A | N/A | (Montée en Compétence) - | Simple | TODO | A Définir
2 | BCK | Business |  |  | (Environnement) - Déploiement | Moyenne | WIP | 1950
3 | DB | Conception | @account | @action | (CheckPOUX) - MOD-XXX - Description dans Sous-Tâche | Elevée | WAIT | 2002
// | DOC | Technical | @core | @alert | ANGULAR/Rooting&Page - | N/A | DONE | 2005
|  | UI | @demo | @button | ANGULAR/NavigationBar - |  |  | 2008
|  |  | @recipe | @content | ANGULAR/Component/SearchFilter - |  |  | 2011
|  |  | @shoppingList | @enum | ANGULAR/Button - |  |  | 2014
|  |  |  | @form | ANGULAR/Component/Form - |  |  | 2017
|  |  | @database | @loader | ANGULAR/Service - |  |  | 2020
|  |  | @framework | @material | ANGULAR/Tab/? - |  |  | 2023
|  |  | @stateMngr | @router | ANGULAR/DetailPanel - |  |  | 2026
|  |  | @style | @timer | ANGULAR/Modale - |  |  | 2029
|  |  | @UIcomponent | @token | ANGULAR/APICall - |  |  | 2032
|  |  | @webServer |  | CSS/
API/InstanciateTemplate -
|  |  | @accessibility |  | API/Controller&Service -
|  |  | @font |  | API/Data/Entity&Models -
|  |  | @form |  | API/Test/e2e -
@layout
|  |  | @time |  | GATEWAY/InstanciateTemplate -
GATEWAY/Routage - xxService - xxRoute
|  |  | @api |  | DATA/Import
@mapping
@model
@build&deploy
@codeOrga
@codeQuality
@conf
@debug
@dev
@log
@run
@test